PATVIRTINTA

Plungės r. Liepijų mokyklos direktorės

2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu

Nr. (1.13)-V1-336

**PLUNGĖS R. LIEPIJŲ MOKYKLOS**

**PASIRUOŠIMO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMUI PLANAS**

**TIKSLAS**

*Susitelkti ir pasirengti Ugdymo turinio atnaujinimui Liepijų mokykloje.*

**UŽDAVINAI**

1. *Įveiklinti Liepijų mokyklos mokytojus susipažįstant, įsigilinant ir suprantant ugdymo turinio atnaujinimo esmę bei atnaujintas bendrojo ugdymo programas.*
2. *Sutelkti mokytojų komandas praktiniam pasiruošimui UTA.*
3. *Užtikrinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos kėlimą ruošiantis UTA.*
4. *Organizuoti nuoseklią pasirengimo UTA komunikaciją su visa Liepijų mokyklos bendruomene.*
5. *Parengti mokyklos erdves ir aplinkas sklandžiam UTA įgyvendinimui.*
6. *Įveiklinti Liepijų mokyklos mokytojus susipažįstant, įsigilinant ir suprantant ugdymo turinio atnaujinimo esmę bei atnaujintas bendrojo ugdymo programas.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Priemonės įgyvendinimo rodikliai | Atsakingi asmenys |
| 1.1. | UTA komandos subūrimas | 2022 m. rugsėjo 9 d. | Suburta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA komanda | E. Laurinaitienė |
| 1.2. | Pasiruošimo UTA įgyvendinimui plano parengimas. | 2022 m. rugsėjo 20 d. | Parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas pasiruošimo UTA įgyvendinimui planas | UTA komanda,  E. Laurinaitienė |
| 1.3. | Laiko juostos parengimas ir pristatymas mokyklos mokytojų bendruomenei | 2022 m. spalio 6 d. | Parengta vizuali pasirengimo UTA veiklų laiko juosta, UTA posėdyje pristatyta mokytojų bendruomenei | UTA komanda, pavaduotoja ugdymui |
| 11..3. | Individualus atnaujintų BP skaitymas ir analizavimas bei pagrindinių pokyčių indentifikavimas. | 2022 m. iki spalio 31 d. | Kiekvienas mokytojas susipažinęs ir įsigilinęs į atnaujintas BP, identifikuoja pagrindinius pokyčius ir juos atspindi savo ilgalaikių planų lentelėse | Mokytojai, pavaduotojai ugdymui |
| 1.4. | Kūrybinės dirbtuvės „Ką slepia kiekviena UTA kompetencija“ | 2022 m. lapkričio 3-4 d. | Mokytojai, dirbdami grupėse, „išsiskleis“ visas UTA numatytas kompetencijas bei parengs vizualų jų pristatymą. | Mokytojai, pavaduotojos ugdymui |
| 1.5. | Metodinės tarybos renginys „Ugdymo turinys po UTA – nuo baimių iki realybės“ | 2022 m. gruodis | Kiekviena metodinė grupė parengia pranešimą, kuriame atskleidžia programinius ir metodinius pasikeitimus dėstant jų mokomąjį dalyką įgyvendinus UTA. | Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui |

1. *Sutelkti mokytojų komandas praktiniam pasiruošimui UTA.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Priemonės įgyvendinimo rodikliai | Atsakingi asmenys |
| 2.1. | Pamokos plano įgyvendinus UTA rengimas | 2023 m. sausio 30 d. | Kiekvienas mokytojas parengia bent dviejų pamokų planus ir juos įkelia į TEAMS sistemą | Mokytojai, pavaduotojai ugdymui |
| 2.2. | Parengtų pamokos planų aptarimas ir pavyzdinio pamokos plano rengimas | 2023 m. vasaris | Kiekviena metodinė grupė parengia ir Metodinei tarybai pristato savo parengtą pavyzdinį pamokos planą | Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojai ugdymui |
| 2.3. | Kūrybinės dirbtuvės „Pamoka, grįsta kompetencijų ugdymu – nuo scenarijaus iki praktikos“ | 2023 m. vasario 14-15 d. | Mokytojai, dirbdami grupėse, parengia pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu, scenarijų ir jį praktiškai išbando organizuodami pamoką savo kolegoms | Pavaduotojai ugdymui |
| 2.4. | Kompetencijomis grįsto ugdymo nuostatų taikymas organizuojant pamokas | 2023 m. kovas | Mokytojai taiko kompetencijomis grįsto ugdymo metodus savo vedamose pamokos, šias pamokas fiksuojant TAMO dienyne. | Mokytojai, pavaduotojai ugdymui |
| 2.5. | Mokytojų kolegialus ryšys gilinant kompetencijomis grįsto ugdymo organizavimo įgūdžius Liepijų mokykloje | 2023 m. balandis - gegužė | Kiekvienas mokytojas praveda bent 2 atviras pamokas, kuriose taiko kompetencijomis grįsto ugdymo pamokų scenarijus. | Mokytojai, pavaduotojai ugdymui |
| 2.6. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas | 2023 m. gegužė | Kiekviena metodinė grupė paruošusi vieną (pasirinkto dalyko) pavyzdinį ilgalaikį dalyko teminį planą. | Metodinių grupių pirmininkai, UTA komanda |
| 2.7. | Ilgalaikių planų formos tvirtinimas | 2023 m. birželis | Patvirtinta ilgalaikio plano forma | Metodinė taryba |

1. *Užtikrinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos kėlimą ruošiantis UTA.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Priemonės įgyvendinimo rodikliai | Atsakingi asmenys |
| 3.1. | Situacijos analizė – ko dar nežinome, nemokame ir(ar) negalime, tam kad kokybiškai įgyvendintume UTA. | 2022 m. spalio 31 d. | Metodinių grupių pirmininkai metodinėje grupėje aptaria ir UTA komandai aptarimui pateikia mokytojų kompetencijų kėlimo poreikį siekiant sėkmingo UTA įgyvendinimo.  Pavaduotojos ugdymui, remdamosi švietimo stebėsenos duomenimis, parengia ir UTA komandai pateikia mokytojų kompetencijų gilinimo rekomendacijas, siekiant sėkmingo UTA įgyvendinimo. | Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui |
| 3.2. | Mokytojų kompetencijų gilinimo plano siekiant sėkmingo UTA įgyvendinimo mokykloje plano parengimas | 2022 m. lapkričio 10 d. | UTA komandos posėdyje numatytos pagrindinės kompetencijų gilinimo kryptys. | Pavaduotojos ugdymui |
| 3.3 | Ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos parengimas | 2022 m. gruodžio 9 d. | Parengta ir su Plungės socialinių paslaugų ir švietimo pagalbos centru suderinta programa. | Pavaduotojos ugdymui |
| 3.4. | Ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos įgyvendinimas | 2023 m. sausis - gegužė | Ilgalaikėje kvalifikacijos kėlimo programoje dalyvauja visi Liepijų mokyklos mokytojai | Pavaduotojos ugdymui |

1. *Organizuoti nuoseklią pasirengimo UTA komunikaciją su visa Liepijų mokyklos bendruomene.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Priemonės įgyvendinimo rodikliai | Atsakingi asmenys |
| 4.1. | Pasiruošimo UTA veiklų laiko juostos parengimas ir pristatymas mokyklos mokytojų bendruomenei | 2022 m. spalio 6 d. | Parengta vizuali pasirengimo UTA veiklų laiko juosta UTA posėdyje pristatyta mokytojų bendruomenei bei paskelbimas internetinėje erdvėje. | UTA komanda, pavaduotojos ugdymui |
| 4.2. | Pasiruošimo UTA plano ir laukiamo rezultato pristatymas mokinių savivaldai. | 2022 m. lapkritis | Parengtas ir mokyklos mokinių savivaldai perskaitytas pranešimas | E. Laurinaitienė |
| 4.3. | Pasiruošimo UTA plano ir laukiamo rezultato pristatymas mokinių tėvų (rūpintojų, globėjų) bendruomenei | 2023 m. sausis | Parengtas ir perskaitytas pranešimas visuotiniame tėvų susirinkime | E. Laurinaitienė |
| 4.4. | Pasiruošimo UTA veiklų viešinimas mokyklos *Facebook* puslapyje ir Liepijų mokyklos tinklapyje | 2022–2023 m. | Nuolat viešinama informacija apie įvykdytas veiklas | UTA komanda |
| 4.5. | Metodinė diena „Ar mes pasiruošę UTA?“ | 2022 m. gegužė | Pranešimus apie pasiruošimą UTA pristato kiekvienos metodinės grupės atstovai bei renginio svečiai. | UTA komanda |

1. *Parengti mokyklos erdves ir aplinkas sklandžiam UTA įgyvendinimui.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Priemonės įgyvendinimo rodikliai | Atsakingi asmenys |
| 5.1. | Mokyklos erdvių ir turimų priemonių pritaikymo sėkmingam UTA įgyvendinimui įsivertinimas. | 2022 m. gruodžio 1 d. | Parengta ir UTA komandai pristatyta mokyklos erdvių ir turimų priemonių apžvalga.  UTA komanda pateikia rekomendacijas dėl būtinų priemonių įsigijimo ir erdvių atnaujinimo. | Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui, UTA komanda |
| 5.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas. | 2022 m. sausis | Parengtas ir mokyklos direktoriui tvirtini pateiktas ugdymosi aplinkų atnaujinimo ir mokymo priemonių įsigijimo planas (argumentuotai išdėstant pirkimų eiliškumą) | Metodinė taryba, pavaduotojos ugdymui |
| 5.3. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano vykdymas | 2023 m. | Pagal plane numatytus terminus atlikti pirkimai, atnaujintos erdvės. | Skyrių ūkvedžiai, bibliotekininkė, pavaduotojos ugdymui |

*---------------------------------------------*